## Project Backlog
PROJECT BACKLOG
13 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 测量用户的心率 | 作为一个用户，我希望能够随时在短时间内测量自己的心率、血压，以便于在日常监控自身的健康状况。 | Initial Feature | In progress | 15 | 99 | 在心率测量界面，用户点击开始测量，开启摄像头和闪光灯，用户用手指盖住摄像头，一段时间后，测量停止，显示用户的粗测心率 |  | 15
2 | 1 | 1 | user story | 根据定位查看附近的医院，药店 | 作为一个病人，我希望快速找到附近的医院和药店，以便于及时治疗自己的疾病和买到合适的药物。 | Initial Feature | In progress | 10 | 96 | 在地图界面，申请访问地理位置权限，根据当前定位显示附近的医院和药店，也可以根据位置搜索相关地点附近的医院和药店 |  | 10 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 社区交流 | 作为专家或病人或忙于工作的上班族，我希望生病时能和他人交流咨询，以便于得到其他相同经历用户的一些建议和专业经验。 | Initial Feature | Not Done | 13 | 80 | 用户在交流界面可以在输入框输入问题，点击发送按钮提出问题，其他用户可以在评论框对该问题进行输入和发送评论回答 |  | 13
4 | 1 | 1 | user story | 健康知识推荐 | 作为一个忙于工作的上班族或注重养生的人，我希望得到一些关于自己健康状况的一些专业知识文章推荐，以便于平时调节自己的身体状况，有一个适合自己的生活习惯。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 75 | 在首页有关于用户健康状况的健康文章推荐显示，点击可以进入文章详情 |  | 5 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 药物知识 | 作为一个忙于工作的上班族，我希望能够查询一些常见疾病所对应的家庭储备药以及其对应的用法用量，以便于生病的时候知道买什么药，吃药时该注意什么问题。 | Initial Feature | In progress | 6 | 75 | 用户在搜索框输入想要搜索的药物名称，点击搜索按钮，出现相关药品，点击进入药品详情 |  | 6 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 菜谱收藏 | 作为一个注重养生的人，我希望能够得到一些适合自身身体状况的食谱推荐以及相关的做法，以便于在日常生活中有一个适合自己的健康的饮食习惯 | Initial Feature | In progress | 6 | 70 | 用户在相关的菜谱详情页点击添加菜谱即可收藏，并可以在个人主页的菜谱处查看 |  | 6 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 记录常用药品 | 作为一个忙于工作的上班族或病人，我希望自己能维护自己的药箱，将效果好的药物收藏在小药箱中，以便于以后生病时及时找到合适的药物。 | Initial Feature | In progress | 6 | 70 | 用户在相关的药物详情页点击添加药箱，并可以在个人主页的小药箱处查看所有收藏的药 |  | 6 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 消息 | 作为一个专家或病人或忙于工作的上班族，我希望能够查看与自己相关的社区交流的消息答复，以便于及时得到自己想要的信息。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 65 | 在个人主页点开消息，会显示出所有关于自己的问题以及评论等消息 |  | 4 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 身体数据 | 作为一个用户，我希望保存自己的身高、体重、心率等测量数据值并对这些数据进行管理，以便于检测自己的基本身体状况。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 60 | 在用户测量完身体数据后会提示用户是否保存，如果用户保存，则会在个人主页的身体数据处可以查看，也可以左滑删除 |  | 4 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 手机验证码登录 | 作为一个用户，我希望能够通过手机发送短信验证码登录，以便于更快捷的登录系统，而省去输入密码环节 。 | Initial Feature | Done | 5 | 55 | 点击用户头像进入登录界面，输入手机号，点击获取验证码按钮，将会收到短信验证码，填写验证码，点击登录，验证用户身份进行登录 |  | 5
11 | 1 | 1 | user story | QQ登录 | 作为一个用户，我希望能够通过QQ登录，以便于更快捷的登录系统，而省去输入密码环节 。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 55 | 点击用户头像进入登录界面，点击QQ登录，授权获取QQ相关信息的权限，验证用户身份进行登录 |  | 5
12 | 1 | 1 | user story | 微信登录 | 作为一个用户，我希望能够通过微信登录，以便于更快捷的登录系统，而省去输入密码环节 。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 55 | 点击用户头像进入登录界面点击微信登录，授权获取微信相关信息的权限，验证用户身份进行登录 |  | 5 | 0
13 | 1 | 1 | user story | 文章收藏 | 作为一个注重养生的人或忙于工作的上班族，我希望可以把自己感兴趣的健康知识文章收藏起来，以便于以后据此来安排自己的健康生活方式。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 50 | 在文章的详情页点击添加收藏，提示添加成功，可以到个人主页的收藏夹处查看 |  | 3 | 0
14 | 1 | 1 | user story | 最近阅读 | 作为一个用户，我希望能够知道自己最近阅读过哪些文章，以便于日后可以找到需要的文章 | Initial Feature | Not Done | 5 | 50 | 在个人主页点击最近阅读，会显示最近浏览过的文章信息 |  | 5 | 0
[8 empty] | 92 |  |  |  | 92
1 | 2 | 2 | user story | 更改信息 | 作为一个用户，我希望可以管理自己的个人信息，以便于根据自己的意愿更改自己的头像，用户名等信息 | Initial Feature | In progress | 6 | 45 | 在个人主页点击个人信息，点击头像，选择拍照或在相册中选择照片重新设置头像，点击用户名输入新的用户名，点击保存，修改成功 |  | 6 | 0
2 | 2 | 2 | user story | 记录点赞数量 | 作为一个运营商，我希望用户可以对文章进行点赞，以便于统计文章的热度。 | Initial Feature | Done | 1 | 45 | 用户对每篇文章可以进行点赞，每点击一次，点赞数量加一，再次点击，取消点赞 |  | 1 | 0
[8 empty] | 7 |  |  |  | 7
Total |  | 28 | [5 empty] | 109 |  |  |  | 109

## Project Version
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 健康吧
| Vision: | 打造一款能随时检测身体状况并相应的提出健康规划的便捷APP
Note on D3: Luc Segers: Insert the name of the project
Note on D4: Luc Segers: Insert the descript of the Vision

## Business Value
Business Value
analysis of profit
推荐药物、健身教程和各个健身店、美食制作教程等的广告
Note on C4: Luc Segers: Insert the name of the customer
Note on C5: Luc Segers: Insert the name of the supplier

## User Model
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
上班族 | 平时工作时间长，工作压力大，没有充裕的时间去医院做常规的检查，但又担心自己的身体健康状况，想学习一些健康的生活习惯和一些专业的健康知识。
病人 | 对于自己身体状况出现问题感到慌乱，想要快速的找到寻附近的相关医院就医或药店买药，并针对具体状况对于该买什么药作出冷静的判断。
注重养生的人 | 平时很想找寻一个健康的并且适合自己身体状况的生活方式，但得不到专业的推荐和指导
专家 | 想通过自己的专业知识帮助更多的人解决困难
运营商